## Лист1
8-MONTH WEDDING CHECKLIST
| WHAT TO DO |  | ASSIGNED TO | DURATION | START | END | COMMENTS
| 1 | Establish a budget |  | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019
| 2 | Plan the date |  | 6 | 25.04.2019 | 30.04.2019
| 3 | Put together your guest list |  | 6 | 1.05.2019 | 6.05.2019
| 4 | Find your wedding style |  | 6 | 7.05.2019 | 12.05.2019
| 5 | Find a venue & book the date |  | 6 | 13.05.2019 | 18.05.2019
| 6 | Hire a Wedding Planner |  | 6 | 19.05.2019 | 24.05.2019
| 7 | Find your vendors |  | 56 | 25.05.2019 | 23.07.2019
| 7.1 | Wedding stylist |  | 7 | 25.05.2019 | 31.05.2019
| 7.2 | Caterer |  | 7 | 1.06.2019 | 7.06.2019
| 7.3 | DJ or Musicians |  | 7 | 8.06.2019 | 14.06.2019
| 7.4 | Photographer |  | 7 | 15.06.2019 | 24.06.2019
| 7.5 | Videographer |  | 7 | 25.06.2019 | 2.07.2019
| 7.6 | Officiant |  | 7 | 3.07.2019 | 9.07.2019
| 7.8 | Florist |  | 7 | 10.07.2019 | 16.07.2019
| 7.9 | Cake baker |  | 7 | 17.07.2019 | 23.07.2019
| 8 | Book a place for your party |  | 7 | 24.07.2019 | 30.07.2019
| 9 | Make a love story photoshoot |  | 7 | 31.07.2019 | 6.08.2019
| 10 | Reserve structural and electrical necessities |  | 6 | 7.08.2019 | 12.08.2019
| 11 | Book wedding transport |  | 6 | 13.08.2019 | 18.08.2019
| 12 | Buy a dress and a suit |  | 7 | 19.08.2019 | 26.08.2019
| 13 | Buy your veil, shoes and accessories |  | 6 | 27.08.2019 | 1.09.2019
| 14 | Send invites |  | 6 | 2.09.2019 | 8.09.2019
| 15 | Plan your honeymoon, book dates |  | 6 | 9.09.2019 | 14.09.2019
| 16 | Purchase wedding rings |  | 6 | 15.09.2019 | 20.09.2019
| 17 | Shop for bridesmaids’ dresses |  | 7 | 21.09.2019 | 27.09.2019
| 18 | Book a bachelorette party |  | 7 | 28.09.2019 | 4.10.2019
| 19 | Write vows |  | 7 | 5.10.2019 | 11.10.2019
| 20 | Confirm menu with the caterer |  | 7 | 12.10.2019 | 18.10.2019
| 21 | Create your wedding-day timeline |  | 7 | 19.10.2019 | 25.10.2019
| 22 | Finalize number of guests |  | 7 | 26.10.2019 | 1.11.2019
| 23 | Make a seating chart |  | 7 | 2.11.2019 | 8.11.2019
| 24 | Reserve a block of hotel rooms for out-of-town guests |  | 7 | 9.11.2019 | 15.11.2019
| 25 | Touch base again with all the vendors |  | 7 | 16.11.2019 | 22.11.2019
| 26 | Have a bachelorette party |  | 7 | 23.11.2019 | 29.11.2019
| 27 | Confirm times for hair and makeup |  | 7 | 30.11.2019 | 6.12.2019
| 28 | Buy favors for guests |  | 7 | 7.12.2019 | 13.12.2019
| 29 | Pack for your honeymoon |  | 7 | 14.12.2019 | 20.12.2019